## Sheet1
兴安盟妇幼保健院接口参数
序号 | 项目名称 | 成本类别 | 具体构成 | 核心工作内容 | 具体明细 | 周期
1 | 内蒙古自治区检查检验结果互通共享平台接口开发 | 核心人力成本 | 高级技术工程师1人，开发，覆盖需求分析、编码、联调、测试 | 需求梳理、接口调研、方案设计 | 一、接口开发共计4个交易以下为明细 1.检验数据上报接口查询语句编写 2.检验数据上报接口功能开发 3.检验数据作废接口查询语句编写 4.检验数据上报接口功能开发 5.检查数据上传接口查询语句编写 6.检查数据上传接口功能开发 7.检查数据作废撤销接口查询语句编写 8.检查数据作废撤销接口功能开发 二、展示结果融合进HIS系统以下为明细 1.查询检查检验项目列表接口（接诊）上传数据拼接 2.查询检查检验项目列表接口（接诊）返回结果解析及展示 3.查询检查检验项目列表接口（开单）上传数据拼接 4.查询检查检验项目列表接口（开单）返回结果解析及展示 5.查询检验项目详情接口上传数据拼接 6.查询检验项目详情接口返回结果解析及展示 7.查询检查项目详情接口上传数据拼接 8.查询检查项目详情接口返回结果解析及展示 9.查询不互认原因接口上传数据拼接 10.查询不互认原因接口返回结果解析及展示 11.互认检查检验结果接口上传数据拼接 12.查询不互认原因接口返回结果解析及展示 13.接口与his功能融合 | 6周
|  | 软件/环境成本 | 测试环境、加密、解密 | 核心接口开发（查询/上传/申请）、测试
|  | 对接成本 | 1.LIS与HIS数据交互 2.LIS检验数据库上传文档、加密、解析、兼容性适配、异常处理、算法，针对LIS/HIS系统的专项适配及数据校验规则开发 3.中心数据交易的调用解析展示 | 系统联调、数据完整性校验、异常机制完善
|  | 项目管理/税费 | 项目管理、售后维护、增值税 | 压力测试、Bug修复、部署上线、文档交付
2 | 国家传染病智能监测预警前置软件数据集成和API接口开发 | 核心人力成本 | 高级工程师1人*8周、技术支持1人*1周，项目经理监督配合全流程开发、联调、验收 | 对接国家疾控接口规范、梳理需求、确认接口字段 | 一、HIS业务改造 1.门诊登记改造融合上传信息 2.住院登记改造融合上传信息 3.住院入院出院改造融合上传信息 4.门诊、住院诊断等相关诊疗过程改造上传信息 二、接口整体加密解密交易 三、相关对照以及维护功能研发 1.诊断用药维护功能 2.人员以及科室上传维护功能 3.登录以及显示接口端相关信息 四、自动上传exe架子设计搭建 五、相关上传交易研发 1.患者基本信息接口 2.诊疗活动信息接口 3.门急诊病历接口 4.门急诊留观记录 5.入院记录 6.住院首次病程记录 7.住院日常病程记录 8.住院病案首页 9.出院记录 10.检查报告 11.检查报告项目 12检验报告 13.检验报告项目 14.检验报告 15.检验报告项目 16.医嘱处方信息 17.医嘱处方条目 18.死亡信息 19.生命体征护理记录单信息 六、第五项目中相关上传视图书写 | 9周
|  | 对接成本 | 接口12个交易文档解析、规范适配、异常处理、数据加密、测试、his流程改造 | 字段映射、逻辑调试
|  | 软件/环境成本 | 自动上传程序，部署，测试环境 | 与国家传染病系统联调、数据校验、异常场景测试
|  | 项目管理/税费 | 项目管理、售后维护、增值税 | 问题修复、测试优化、验收整改、上线部署
3 | 码上放心接口开发与系统对接项目 | 核心人力成本 | 高级工程师1人*8周、技术支持1人*2周配合全流程开发、联调、验收 | 对接业务方梳理需求、解析接口规范、制定技术方案 | 其中接口融合至HIS整体工作明细如下 1.零售单据上传接口：医疗机构对患者的药品出库、患者退药的单据上传接口 2.出入库单据上传：医疗机构上传与药品供应商的单据上传接口 3.上传单据后处理状态查询：查询各个上传接口上传状态 4.通过追溯码查询上游企业出库单据号：查询上游出库单号的接口。企业在扫码入库时，接口通过扫到的码判定这个码对应的上游企业所属的出库单据号 5.根据单据号查询单据的详情信息:医疗机构根据单据号查询本企业上传的单据信息 6.单码关联关系查询：查询大包装码对应的子码信息 7.根据码查询码信息：针对有码药品，提供可通过追溯码获取该药品的基础信息和生产状况信息 8.医疗机构查询本企业上游企业出库单据信息：查询货主/本企业上游企业出库单据信息 9.上游出库单单据明细查询 :查询上游出库单明细(带追溯码信息) 10.往来单位查询:查询医疗机构对于该药品的往来信息情况及追溯明细 11.根据企业唯一标识查看企业详细信息：根据企业唯一标识查看企业详细信息，融合HIS相关接口都可能会调用该接口 12.查询药品目录信息:通过药品的相关信息查询对应药品的明细、批准文号等 13.查询药品信息：查询药品信息 14.获取服务截止日期 :获取企业服务截止时间 15.获取重点追溯品种明细下载URL:获取重点追溯品种明细下载URL,通过该接口下获取下载药品明细的链接 16.新增往来单位企业：通过医疗机构的相关信息查询上下游企业的往来信息 17.部分处理成功单据处理失败的码明细：查询医疗机构上传单据时失败的单据信息，便于重新上传 18.企业信息-根据企业名称或证号查询企业信息列表：根据相关信息查询上下游入出库企业对应的相关信息 19.通过时间段批量查询入出库单信息 20.查询本企业出入库单数量：根据单据类型查询出医疗机构的入出库数量信息 21.查询上游出库单数量 ：根据单据类型查询出医疗机构对应的上级企业入出库数量信息 22.查询单据详情：查询上传后的单据详情信息 (注：以上接口为推荐使用接口，还有部分接口不推荐使用，若全部开发完成整体周期会超过，费用也会增加） | 10周
|  | 软件/环境成本 | 测试环境、加密、解密 | 接口代码编写、逻辑调试、字段映射、数据加密处理
|  | 对接成本 | 接口21个交易文档解析，规范适配、系统兼容调试、数据安全对接 | 系统联调、功能测试、异常场景校验、性能优化
|  | 项目管理/税费 | 项目管理、售后维护、增值税 | 问题修复、验收整改、部署上线、交付文档整理
合计：19.7万元